## ORÇ
Timbre da empresa proponente PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRA: Adequação de cancha de bocha no Ginásio Municipal Nelson Lenardt
Proprietério |  |  |  | Endereço:
Prefeitura Municipal de Rio das Antas |  |  |  | Rua do Comércio, s/n, centro, ginásio de esportes Nelson Lenardt
Descrição: |  |  |  | Área / Extensão: |  |  | BDI:
Obra de adequação da cancha de bocha no ginásio muncipal de esportes Nelson Lenardt, no município de Rio das Antas/SC. |  |  |  | 110 m2 |  |  |  | BDI 1 | 21.05%
Data Base
|  |  |  | 2023-12-01 | (Não des.)
Referência Orçamento: |  |  | Empresa Contratada: | Contrato: |  | -
Sinapi, composições próprias |  |  | - | Data - ordem de serv: |  | -
[10 empty] | EVOLUÇÃO FÍSICA |  |  | EVOLUÇÃO FINANCEIRA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID | QTDE | CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) (R$) | BDI | PREÇO UNITÁRIO (C/ BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | ACUMUL. ANTERIOR | PERÍODO | ACUMUL. INCLUINDO O PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | PERÍODO | ACUMUL. INCLUINDO O PERÍODO
CANCHA DE BOCHA
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 9858.14
1.1 | SINAPI | 103689 | PLACA DA OBRA | M2 | 4.5 | 314.92 | BDI 1 | 381.21 | 1715.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
1.2 | CREA-SC | - | EMISSÃO ART DE EXECUÇÃO | UN | 1 | 262.55 | BDI 1 | 317.82 | 317.82 | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
1.3 | COMPOSIÇÃO | ADM LOCAL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 4399.752 | BDI 1 | 5325.9 | 5325.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
1.4 | COMPOSIÇÃO | MOB/DESMOB | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 411.4045 | BDI 1 | 498.01 | 498.01 |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF!
1.5 | DEINFRA |  | ALOJAMENTO DE PESSOAL | UM/MÊS | 1 | 1653 | BDI 1 | 2000.96 | 2000.96
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 3655.29
2.1 | DEINFRA | 42554 | RETIRADA DE CARPETE | M2 | 62.37 | 1.93 | BDI 1 | 2.34 | 145.95 | [8 empty] | 1.93 | 62.37 | área do carpete existente nas paredes
2.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.11 | 60.68 | BDI 1 | 73.45 | 8.08 | [9 empty] | 0.1035
2.3 | SINAPI | 100697 | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE PORTA DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 | UN | 1 | 80.43 | BDI 1 | 97.36 | 97.36
2.4 | DEINFRA | 43224 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 26.63 | 28.83 | BDI 1 | 34.9 | 929.39 | [8 empty] | 28.83 | 26.63 | perímetro das guias e dos fundos da direita
2.5 | DEINFRA | 43225 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 8.23 | 25.05 | BDI 1 | 30.32 | 249.53 | [8 empty] | 25.05 | 8.232 | área da estrutura dos fundos da esquerda
2.6 | COMPOSIÇÃO | 002 | CARGA MANUAL DE SOLO/AREIA, COM PÁ | M3 | 10.12 | 65.8 | BDI 1 | 79.65 | 806.06 | [9 empty] | 10.122 | espessura de 0,10m e área do piso = 101,22 m2
2.7 | SINAPI | 100203 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, ENTULHOS E AREIA (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 409.86 | 1.16 | BDI 1 | 1.4 | 573.8 | [9 empty] | 409.86
2.8 | DEINFRA | 42581 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO C/ CAMINHÃO DMT 10KM (BOTA-FORA/DESTINAÇÃO FINAL) | M3 | 11.03 | 63.3 | BDI 1 | 76.62 | 845.12 | [8 empty] | 63.3 | 11.033
3 |  |  | PISO E CONTRAPISO | [5 empty] | 13829.29
3.1 | COMPOSIÇÃO | 94995/1 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL, FCK=25 MPA, BRITA 0, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. AF_08/2022 | M2 | 101.22 | 58.34 | BDI 1 | 70.62 | 7148.16 | [9 empty] | 101.22
3.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 129.2 | 2.46 | BDI 1 | 2.98 | 385.02 | [9 empty] | DMT = 15,2km | 8.5025 | 129.2
3.3 | COMPOSIÇÃO | 003 | ARMAÇÃO DE PISO, COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA 2,45 X 6,00M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA 15X15CM | UN | 6 | 205.79 | BDI 1 | 249.11 | 1494.66
3.4 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 101.22 | 35.31 | BDI 1 | 42.74 | 4326.14
3.5 | COMPOSIÇÃO | 001 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL (ABAULAMENTO NAS BORDAS DO PISO) | M3 | 0.38 | 1033.3 | BDI 1 | 1250.81 | 475.31 | [9 empty] | 0.38205 | área do trapézio x perímetro do local
4 |  |  | GUIAS EM MADEIRA | [5 empty] | 2717.72
4.1 | DEINFRA | 43604* | RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA E TÁBUAS DE REVESTIMENTO, PARA GUIAS LATERAIS, DIMENSÕES 30X10CM | M2 | 26.63 | 67.73 | BDI 1 | 81.99 | 2183.39 | [8 empty] | 67.73 | MO =53,07 | MAT = 65,29
4.2 | SINAPI-I | 3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (REVESTIMENTO EXTERNO DAS GUIAS) | M | 4.2 | 75.41 | BDI 1 | 91.28 | 383.38
4.3 | SINAPI-I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (REVESTIMENTO EXTERNO DAS GUIAS) | M | 4.2 | 29.69 | BDI 1 | 35.94 | 150.95 | [9 empty] | 29.686
5 |  |  | FELTROS / CARPETES | [5 empty] | 24211.34
5.1 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 101.22 | 3.73 | BDI 1 | 4.52 | 457.51
5.2 | COTAÇÃO | 002 | FELTRO PARA CONTRAPISO - CONJUNTO DE 2 ROLOS, COM DIMENSÕES 2,15 X 25M, ESPESSURA DE 3,00MM, GRAMATURA DE 350 GR/M2, 100% POLIÉSTER - ESPECÍFICO PARA CANCHA DE BOCHA - FRETE INCLUSO | UN | 1 | 3038.5 | BDI 1 | 3678.1 | 3678.1
5.3 | COTAÇÃO | 001 | CARPETE - FELTRO GRAFITE PARA CANCHA DE BOCHA, DIMENSÕES 4X27M, ESPESSURA DE 2,3MM, GRAMATURA DE 470 G/M2, 100% POLIÉSTER - ESPECÍFICO PARA CANCHA DE BOCHA - FRETE INCLUSO | UN | 1 | 4529.5 | BDI 1 | 5482.96 | 5482.96
5.4 | COTAÇÃO | 003 | CARPETE - FELTRO COLORIDO NA COR VERMELHA, ROLO COM 30M, 100% POLIÉSTER, ESP. ≥ 1,00MM - FRETE INCLUSO | UN | 1 | 1249.5 | BDI 1 | 1512.52 | 1512.52
5.5 | COTAÇÃO | 004 | CARPETE - FELTRO COLORIDO NA COR VERDE BANDEIRA, ROLO COM 30M, 100% POLIÉSTER, ESP. ≥ 1,00MM - FRETE INCLUSO | UN | 2 | 1249.5 | BDI 1 | 1512.52 | 3025.04
5.6 | SINAPI-I | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 75 | 32.83 | BDI 1 | 39.74 | 2980.5 | [9 empty] | 0,25 kg/m2 | área = | 282.07
5.7 | COMPOSIÇÃO | 004 | PISO EM FELTRO PARA CONTRAPISO - INSTALAÇÃO | M2 | 101.22 | 19.48 | BDI 1 | 23.58 | 2386.77
5.8 | COMPOSIÇÃO | 004 | PISO EM FELTRO/CARPETE PARA CANCHA DE BOCHA - INSTALAÇÃO | M2 | 101.22 | 19.48 | BDI 1 | 23.58 | 2386.77
5.9 | COMPOSIÇÃO | 004 | REVESTIMENTO EM FELTRO/CARPETE PARA PAREDES - INSTALAÇÃO | M2 | 82.07 | 19.48 | BDI 1 | 23.58 | 1935.21 | [9 empty] | 82.07
5.10 | SINAPI | 102505* | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, COM TINTA ESPECÍFICA PARA CARPETE, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 28 | 10.8 | BDI 1 | 13.07 | 365.96 | [9 empty] | 28
6 |  |  | PLACAR ELETRÔNICO | [5 empty] | 1036.99
6.1 | COTAÇÃO | 005 | PLACAR ELETRÔNICO ESPORTIVO, COM CONTROLE SEM FIO - FRETE INCLUSO | UN | 1 | 479 | BDI 1 | 579.83 | 579.83
6.2 | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 10 | 19.92 | BDI 1 | 24.11 | 241.1
6.3 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 4.2 | BDI 1 | 5.08 | 152.4
6.4 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CAIXA E MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 52.59 | BDI 1 | 63.66 | 63.66
7 |  |  | TELA DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 16274.74
7.1 | COMPOSIÇÃO | 005 | PROTEÇÃO EM TELA DE AÇO ONCULADA ARTÍSTICA, FIO 12 BWG (2,77MM), MALHA 5X5CM; MONTANTES E TUBO HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 2" ESP:2,25MM, E QUADRO INTERNO EM PERFIL CANTONEIRA 1" ESP:1/8" (3,17MM), FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO DO TIPO PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24.25 | 407.15 | BDI 1 | 492.86 | 11951.86
7.2 | COMPOSIÇÃO | 006 | PORTA EM TELA DE AÇO ONDULADA ARTÍSTICA, FIO FIO 12 BWG (2,77MM), MALHA 5X5CM; MONTANTES E TUBO HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO 2" ESP:2,25MM, E QUADRO INTERNO EM PERFIL CANTONEIRA 1" ESP:1/8" (3,17MM), COM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1122.51 | BDI 1 | 1358.8 | 1358.8
7.3 | SINAPI | 3106 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | 1 | 17.13 | BDI 1 | 20.74 | 20.74
7.4 | SINAPI | 5085 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 1 | 32.75 | BDI 1 | 39.64 | 39.64
7.5 | DEINFRA | 40205 | PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 48.5 | 49.46 | BDI 1 | 59.87 | 2903.7 | [8 empty] | 49.46 | 48.5
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 949.01
8.1 | COMPOSIÇÃO | 007 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 110 | 3.39 | BDI 1 | 4.1 | 451
8.2 | COMPOSIÇÃO | MOB/DESMOB | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 411.4045 | BDI 1 | 498.01 | 498.01
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 72532.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | Local, | 2024-03-01
____________________________
Responsável técnico CREA

## CFF
TIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra de adequação da cancha de bocha no ginásio muncipal de esportes Nelson Lenardt, no município de Rio das Antas/SC.
Prazo de execução: |  | 45 | dias
| Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6°
[6 empty] | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA
| 1. | CANCHA DE BOCHA |  |  | % Período:
|  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | % Período:
| 1.2. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | % Período:
| 1.3. | PISO E CONTRAPISO |  |  | % Período:
| 1.4. | GUIAS EM MADEIRA |  |  | % Período:
| 1.5. | FELTROS / CARPETES |  |  | % Período:
| 1.6. | PLACAR ELETRÔNICO |  |  | % Período:
| 1.7. | TELA DE PROTEÇÃO |  |  | % Período:
| 1.8. | SERVIÇOS FINAIS |  |  | % Período:
| - | TOTAL |  |  | Valor no Período:
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01
|  | Local |  |  |  |  | Data
Responsável técnico:
CREA

## BDI 1
TIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE COMPOSIÇÃO DO BDI
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Obra de adequação da cancha de bocha no ginásio muncipal de esportes Nelson Lenardt, no município de Rio das Antas/SC.
percentual da base de cálculo para o ISS (mão de obra): |  |  |  | 25%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 3%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  |  | R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  |  | L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0.75% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB |  | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 0.76% | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendado pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 25%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
2024-03-01
Local |  |  | Data
Responsável técnico:
CREA

## BDI 2
TIMBRE DA EMPRESA PROPONENTE COMPOSIÇÃO DO BDI
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
percentual da base de cálculo para o ISS (mão de obra):
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):
BDI 2
TIPO DE OBRA
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC
Seguro e Garantia |  |  |  | SG
Risco |  |  |  | R
Despesas Financeiras |  |  |  | DF
Lucro |  |  |  | L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 0%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendado pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 25%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Local |  |  | Data
Responsável técnico (empresa proponente) |  |  | Responsável (empresa proponente)
CREA XXXXXXXXX